## Sprint 4
Tên dự án: | PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐẶT VÉ XEM PHIM ONLINE CGV
Tên module: | Sprint 2
Ngày bắt đầu | 15 - thg 11 - 2025
Ngày kết thúc: | 30 - thg 11 - 2025
BÁO CÁO SPRINT 2
| STT | Tên thành viên | Ước tính
| 1 | Nguyễn Thị Hoài Linh |  |  |  |  | Kết thúc nhiệm vụ
| 2 | Ngô Trần Khánh Phương |  |  |  |  | Giờ làm thêm
| 3 | Trịnh Duy Huy |  |  |  |  | Trễ
| 4 | Nguyễn Phúc Thuần |  |  |  |  | Chậm tiến độ
Trước thời hạn
Thành phần | Tên nhiệm vụ | Trách nhiệm của thành viên |  | Ước Tính (h) | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
Meeting Sprint 2 |  | Tất cả thành viên |  | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tạo Sprint Backlog |  | Linh |  | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tạo tài liệu kế hoạch test sprint 2 |  | Phương, Linh |  | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thiết kế giao diện | Thiết kế giao diện thanh toán, liên kết ngân hàng | Phương, P. Thuần |  | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế form quản lý tài khoản cá nhân | Phương |  | 10 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế giao diện quản trị (suất chiếu, phim, thành viên) | Phương, Huy, P. Thuần |  | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế giao diện thống kê doanh thu | Phương |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế form quản lý khuyến mãi | Linh, Huy |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Review giao diện | Tất cả thành viên |  | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Design Test case | Test thanh toán QR & liên kết ngân hàng | Linh, Huy |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Test quản lý tài khoản cá nhân | Huy |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Test CRUD quản trị | P. Thuần |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Test thống kê doanh thu | Huy, P. Thuần |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Test CRUD khuyến mãi | Linh, Huy, P. Thuần |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Review tất cả các test case | Tất cả thành viên |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coding | Logic thanh toán & liên kết ngân hàng | Huy, P. Thuần |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Logic chỉnh sửa, bảo mật tài khoản cá nhân | Phương |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Logic CRUD quản trị (phim, suất chiếu, thành viên) | Phương, Huy, P. Thuần |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Logic thống kê doanh thu | Phương |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Logic CRUD khuyến mãi | Linh, Huy |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Review code | Tất cả thành viên |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Testing | Test thanh toán QR & liên kết ngân hàng | Linh, Phương |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Test quản lý tài khoản cá nhân | P. Thuần |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Test CRUD quản trị | Linh |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Test thống kê doanh thu | P. Thuần |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Test CRUD khuyến mãi | Phương |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0
Fixing bugs | Thanh toán & liên kết ngân hàng | Huy, P. Thuần |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Quản lý tài khoản cá nhân | Phương |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0
| CRUD quản trị | Phương, Huy, P. Thuần |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 0
| Thống kê doanh thu | Phương |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0
| CRUD khuyến mãi | Linh, Huy |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0
| Review giao diện | Tất cả thành viên |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0.5 | 0
Re-testing | Thanh toán & liên kết ngân hàng | Linh, Phương |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0
| Quản lý tài khoản cá nhân | P. Thuần |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
| CRUD quản trị | Linh |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 4 | 0
| Thống kê doanh thu | P. Thuần |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0
| CRUD khuyến mãi | Phương |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0
Release Sprint 4 | Review Sprint 2 | Tất cả thành viên |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
| Họp Sprint 2 | Tất cả thành viên |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0
Ước tính |  |  |  | 430 | 404 | 390 | 364 | 351 | 337 | 317 | 299 | 275 | 248 | 221 | 172 | 116 | 80 | 56 | 31.5 | 0
BẢNG TỔNG HỢP SPRINT 2
|  |  | NGÀY |  | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
|  |  | Ước tính |  | 404 | 390 | 364 | 351 | 337 | 317 | 299 | 275 | 248 | 221 | 172 | 116 | 80 | 56 | 31.5 | 0