## Sprint 1
Tên dự án: | Xây dựng Hệ thống đặt vé xem phim online
Tên module: | Sprint 1
Ngày bắt đầu | 01 - thg 11 - 2025
Ngày kết thúc: | 14 - thg 11 - 2025
BÁO CÁO SPRINT 1
| STT | Tên thành viên | Ước tính
| 1 | Nguyễn Thị Hoài Linh |  |  |  |  | Kết thúc nhiệm vụ
| 2 | Ngô Trần Khánh Phương |  |  |  |  | Giờ làm thêm
| 3 | Trịnh Duy Huy |  |  |  |  | Trễ
| 4 | Nguyễn Phúc Thuần |  |  |  |  | Chậm tiến độ
BẢNG KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC ƯỚC TÍNH
Thành phần | Tên nhiệm vụ | Trách nhiệm của thành viên | Ước Tính (h) | 11-thg 01 | 11-thg 02 | 11-thg 03 | 11-thg 04 | 11-thg 05 | 11-thg 06 | 11-thg 07 | 11-thg 08 | 11-thg 09 | 11-thg 10 | 11-thg 11 | 11-thg 12 | 11-thg 13 | 11-thg 14
Meeting Sprint 1 |  | Tất cả thành viên | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tạo Sprint Backlog |  | Phương | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tạo tài liệu kế hoạch test sprint 1 |  | Phương, Linh | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thiết kế giao diện | Phân quyền | Linh, Huy | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tìm kiếm phim | Linh | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem thông tin phim | Linh | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem khuyến mãi | Linh | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đặt vé | Huy | 12 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Review giao diện | Phương, Thuần | 10 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Design Test case | Phân quyền | Linh, Huy | 12 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tìm kiếm phim | Linh | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem thông tin phim | Linh | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem khuyến mãi | Linh | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đặt vé | Huy | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Review tất cả các test case | Tất cả thành viên | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Coding | Phân quyền | Linh, Huy | 15 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tìm kiếm phim | Linh | 12 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem thông tin phim | Linh | 10 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem khuyến mãi | Linh | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đặt vé | Huy | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Review code | Tất cả thành viên | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Testing | Phân quyền | Phương | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tìm kiếm phim | Thuần | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem thông tin phim | Thuần | 14 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem khuyến mãi | Phương | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đặt vé | Thuần | 14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Fixing bugs | Phân quyền | Linh, Huy | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tìm kiếm phim | Linh | 11 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem thông tin phim | Linh | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem khuyến mãi | Linh | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đặt vé | Huy | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Review giao diện | Tất cả thành viên | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Re-testing | Phân quyền | Phương, Thuần | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tìm kiếm phim | Phương, Thuần | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem thông tin phim | Phương, Thuần | 11 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xem khuyến mãi | Phương, Thuần | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Đặt vé | Phương, Thuần | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Release Sprint 1 | Review Sprint 1 | Tất cả thành viên | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
| Họp Sprint 1 | Tất cả thành viên | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0
Ước tính |  |  | 441 | 331 | 316 | 263 | 199 | 134 | 73 | 55 | 37 | 25 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0
BẢNG TỔNG HỢP SPRINT 1
| Ngày | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14
| Ước tính | 331 | 316 | 263 | 199 | 134 | 73 | 55 | 37 | 25 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0