# KẾ HOẠCH CHI TIẾT

## Tổng quan dự án

### Mô tả dự án

| Mã dự án |  | Loại hợp đồng | Dự án nội bộ |
| --- | --- | --- | --- |
| Khách hàng | Hệ thống rạp chiếu phim CGV | Người dùng cuối | Khách hàng đặt vé xem phim trực tuyến |
| Loại dự án | Nội bộ | Quản lý dự án/ Scrum master |  |
| Danh mục dự án | Lập kế hoạch, Phân tích, Thiết kế, Triển khai, Kiểm thử & Tích hợp, Bảo trì | Lĩnh vực nghiệp vụ | Rạp chiếu phim và dịch vụ giải trí |
| Loại ứng dụng | Ứng dụng web |  |  |

Bảng 10: Mô tả dự án

### Phạm vi và mục đích dự án

#### Phạm vi dự án

Trong bối cảnh kinh tế – xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu giải trí của người dân ngày càng tăng cao, đặc biệt là nhu cầu xem phim tại các rạp chiếu phim hiện đại. Tuy nhiên, việc mua vé trực tiếp tại quầy vẫn còn tồn tại nhiều bất tiện như xếp hàng chờ đợi, quá tải vào giờ cao điểm và khó lựa chọn chỗ ngồi mong muốn.

Việc xây dựng hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến cho CGV được xem là giải pháp hiệu quả nhằm khắc phục những hạn chế trên, giúp nâng cao trải nghiệm của khách hàng và tối ưu hóa hoạt động bán vé của rạp chiếu phim.

Thông qua hệ thống, người dùng có thể dễ dàng tra cứu thông tin phim, suất chiếu, phòng chiếu, sơ đồ ghế ngồi, giá vé và thực hiện đặt vé, thanh toán trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Hệ thống cũng thường xuyên được cập nhật để cung cấp nhiều lựa chọn phim và suất chiếu phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Đối với sinh viên và người đi làm, hệ thống đặt vé xem phim online đóng vai trò quan trọng trong việc tiết kiệm thời gian, chủ động sắp xếp lịch giải trí và tránh các bất tiện khi mua vé trực tiếp. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, nhóm lựa chọn đề tài “Xây dựng hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến” với mục tiêu mang lại sự tiện lợi cho người xem phim, đồng thời hỗ trợ rạp chiếu phim chuyển đổi từ hình thức bán vé truyền thống sang môi trường số.

#### Mục đích dự án

- Tài liệu này nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về cách thức triển khai dự án, bao gồm tổng quan về sản phẩm, quy trình thực hiện và cơ cấu tổ chức của nhóm dự án.

- Dự án được thực hiện trong môi trường học thuật, mang tính phi lợi nhuận, với giới hạn về thời gian và chi phí; do đó, mục tiêu của dự án là hoàn thiện và triển khai khoảng 70% các chức năng cốt lõi của hệ thống đặt vé xem phim online.

- Trong suốt quá trình thực hiện dự án, các vấn đề phát sinh, sự phối hợp và xung đột giữa các thành viên sẽ là cơ hội để tất cả thành viên nâng cao kỹ năng chuyên môn (phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử) cũng như kỹ năng mềm (làm việc nhóm, thuyết trình và giải quyết vấn đề).

### Giả định và ràng buộc

### Mục tiêu dự án

#### Mục tiêu chuẩn

| Chỉ số | Đơn vị | Cam kết | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày bắt đầu | dd-mm-yyyy | 1-11-2025 | Ngày khởi động dự án |
| Ngày kết thức | dd-mm-yyyy | 30-11-2025 | Ngày hoàn thành dự án |
| Thời gian thực hiện | days | 30 ngày | Toàn bộ dự án |
| Quy mô nhóm | Person | 4 người | 4 thành viên: 1 PM, 1 Dev Backend, 1 Dev Frontend, 1 Tester/BA |
| Chi phí nhân công | Người-ngày | 4$/1 giờ | 4$/1 giờ |
| Số giờ làm việc mỗi ngày cho 1 kỹ sư | Giờ/người | 5 giờ | 5 giờ |

Bảng 11: Mục tiêu dự án

#### Mục tiêu chuẩn

- Xây dựng hệ thống đặt vé xem phim online và quản lý lịch chiếu, giúp người dùng dễ dàng chọn phim và suất chiếu phù hợp, thông tin được cập nhật nhanh chóng và chính xác.

- Cung cấp thông tin chi tiết về phim, giá vé, chất lượng rạp, hình ảnh minh họa, và mô tả cụ thể.

- Giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức khi tìm kiếm và đặt vé xem phim.

### Quản lý chất lượng

#### Dự đoán lỗi sẽ phát hiện

| Quy trình (Process) | Dự kiến phát hiện (Planned) | Thực tế phát hiện (Actual) |
| --- | --- | --- |
| Yêu cầu chức năng | 8 | 9 |
| Thiết kế | 80 | 85 |
| Đăng nhập Admin, User, CGV Staff | 4 | 4 |
| Đăng xuất Admin | 4 | 4 |
| Đăng xuất User, CGV Staff | 4 | 4 |
| Admin xem hồ sơ người dùng | 3 | 3 |
| Admin thêm tài khoản người dùng | 4 | 4 |
| Admin sửa tài khoản người dùng | 3 | 3 |
| Admin xóa tài khoản người dùng | 3 | 3 |
| Admin xem hồ sơ CGV Staff | 4 | 5 |
| Admin thêm tài khoản CGV Staff | 4 | 5 |
| Admin sửa tài khoản CGV Staff | 3 | 3 |
| Admin xóa tài khoản CGV Staff | 4 | 4 |
| Màn hình chính User và CGV Staff | 5 | 5 |
| Màn hình chính Admin | 3 | 3 |
| Thống kê Admin | 3 | 3 |
| Thông báo Admin | 4 | 4 |
| Đăng ký User, CGV Staff | 4 | 4 |
| CGV Staff đăng ký mở bán vé online | 4 | 4 |
| CGV Staff đăng ký bán vé | 4 | 4 |
| CGV Staff đổi mật khẩu | 4 | 4 |
| CGV Staff xem người dùng | 3 | 3 |
| Quản lý vé bán online | 4 | 4 |
| Thông tin bán vé | 3 | 4 |
| CGV Staff sửa thông tin bán vé | 3 | 3 |
| Dashboard Admin | 3 | 3 |
| User xem chi tiết phim/suất chiếu | 4 | 5 |
| User tìm kiếm phim/suất chiếu | 3 | 3 |
| User đặt vé online | 4 | 4 |
| User thanh toán | 4 | 4 |
| User sửa thông tin cá nhân | 3 | 4 |
| User đổi mật khẩu | 3 | 3 |
| User hủy vé | 3 | 4 |
| Chat với hệ thống | 3 | 4 |
| Coding | 120 | 130 |
| Thêm packages cần thiết | 5 | 6 |
| Tạo Database Schemas | 8 | 8 |
| Login Admin, User, CGV Staff | 4 | 4 |
| Logout Admin | 4 | 4 |
| Logout User, CGV Staff | 4 | 4 |
| Xem Users | 3 | 3 |
| Thêm Users | 4 | 4 |
| Sửa Users | 3 | 3 |
| Xóa Users | 3 | 3 |
| Xem CGV Staff | 4 | 5 |
| Thêm CGV Staff | 4 | 5 |
| Sửa CGV Staff | 3 | 3 |
| Xóa CGV Staff | 4 | 4 |
| Thống kê | 10 | 10 |
| Thông báo | 4 | 4 |
| Tìm kiếm | 8 | 7 |
| Thanh toán | 10 | 10 |
| Đổi mật khẩu | 3 | 3 |
| Hủy vé | 3 | 4 |
| Sửa thông tin User/CGV Staff | 4 | 4 |
| Đặt vé online | 10 | 12 |
| Chatbox | 20 | 24 |
| Xem chi tiết phim/suất chiếu | 4 | 4 |
| Đăng ký | 3 | 3 |
| Tổng | 246 | 265 |

Bảng 12: Dự đoán lỗi xuất hiện

#### Chiến lược đạt mục tiêu chất lượng

| Hoạt động | Mục tiêu/Hiệu quả |
| --- | --- |
| Ngăn ngừa lỗi bằng hướng dẫn chuẩn và quy trình chuẩn của CGV; áp dụng coding chuẩn | Giảm 10–15% tỉ lệ lỗi, cải thiện ~2% năng suất |
| Nhóm review tài liệu specs cho các use case phức tạp | Phát hiện lỗi sớm, tăng hiệu quả công việc |
| Áp dụng Scrum, triển khai dự án theo iteration; phân tích milestone, ngăn ngừa lỗi sau mỗi iteration | Giảm ~3% lỗi phát sinh, cải thiện 1% năng suất tổng thể |

Bảng 13: Chiến lược đạt mục tiêu chất lượng

| Item cần review | Loại review | Người review | Thời điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Tài liệu phân tích nghiệp vụ và Use Case | Review nhóm | Product Owner, Scrum Master | Khi hoàn thành 90% yêu cầu |
| Tài liệu thiết kế, object model | Review nhóm | Product Owner, Scrum Master | Khi hoàn thành 90% thiết kế |
| Kế hoạch giai đoạn | Review cá nhân | Scrum Master | Đầu mỗi giai đoạn |
| Specs phức tạp/đầu tiên, diagrams, test cases | Review nhóm | Scrum Master, team member | Khi kết thúc thiết kế chi tiết |
| Code | Review nhóm | Scrum Master, team member | Sau khi coding xong các module đầu tiên |

Bảng 14: Kiểm soát chất lượng

#### Kiểm soát chất lượng:

#### Chương trình đo lường

| Dữ liệu | Mục đích | Người chịu trách nhiệm | Thời điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Kích thước: số KLOC / FP | Tính chi phí dự án | Scrum Master, Product Owner | Cuối giai đoạn |
| Effort: số person-day | Dự đoán effort phát triển / bảo trì | Team members | Hàng ngày |
| Chất lượng: số lỗi phát hiện | Xác định nguyên nhân, cải thiện quy trình, nâng cao chất lượng | Scrum Master, Team members, Mentor | Ngay sau review/test |
| Tiến độ (Schedule) | Đạt mục tiêu trong thời gian có sẵn | Scrum Master, Product Owner | Hàng tuần & cuối giai đoạn |

Bảng 15: Chương trình đo lượng

#### Chiến lược Unit Testing

- Mục tiêu hoàn thành (Completion Criteria)

- Mục tiêu hoàn thành Unit Testing được xác định cho hai mục đích chính:

- Xác định tiêu chí chấp nhận chất lượng sản phẩm.

- Xác định khi nào việc kiểm thử được thực hiện thành công.

- Nội dung tiêu chí

- Một tiêu chí hoàn thành rõ ràng bao gồm:

- Chức năng, hành vi, hoặc điều kiện được đo lường: Ví dụ đăng nhập, đặt vé, thanh toán, hủy vé, tìm kiếm phim.

- Phương pháp đo lường: Dùng các testcase đã chuẩn bị, chạy tự động hoặc thủ công.

- Tiêu chuẩn hoặc mức độ đạt chuẩn: Số lượng lỗi <= mức cho phép, tất cả các testcase chính thực hiện thành công.

- Các yếu tố đặc biệt cần lưu ý

- Tài nguyên con người: Số lượng tester, nhân sự hỗ trợ từ bộ phận CGV Staff.

- Ràng buộc thiết bị: Máy chủ, cơ sở dữ liệu, phần mềm hỗ trợ test.

- Yêu cầu đặc biệt: Lịch trình test, quyền truy cập hệ thống, môi trường thử nghiệm giống môi trường sản xuất.

- Dừng kiểm thử khi

- Việc tiếp tục kiểm thử trở nên không hiệu quả.

- Đã đạt mức bao phủ chức năng theo kế hoạch.

- Số lượng lỗi phát hiện đã đạt mức yêu cầu.

- Thời gian kiểm thử theo lịch kết thúc.

### Chiến lược Kiểm thử Tích hợp

- Bottom up Strategy:

- Các thành phần cơ bản của hệ thống (ví dụ: quản lý phim, quản lý rạp, đặt vé, thanh toán) được phát triển trước và tích hợp từ dưới lên trên.

- Nếu thành phần gọi đến chưa được phát triển, sẽ sử dụng Driver giả lập để thay thế.

- Sau khi hoàn thành mỗi backlog, nhóm sẽ thực hiện kiểm thử tích hợp ngay để đảm bảo các module hoạt động ổn định trước khi tích hợp toàn bộ.

- BigBang Strategy:

- Tất cả các module được tích hợp đồng thời mà không theo thứ tự.

- Được áp dụng vào giai đoạn cuối của dự án để kiểm thử toàn bộ ứng dụng.

- Phù hợp để đánh giá tính ổn định tổng thể của hệ thống đặt vé xem phim online.

### Chiến lược Kiểm thử Hệ thống

- System Testing (ST) là kỹ thuật kiểm thử hộp đen, đánh giá hệ thống hoàn chỉnh so với các yêu cầu đã định.

- Các chức năng và giao diện người dùng được kiểm thử từ đầu đến cuối (end-to-end).

- Được thực hiện bởi nhóm kiểm thử độc lập với nhóm phát triển để đảm bảo đánh giá khách quan.

- Bao gồm cả kiểm thử chức năng và phi chức năng (tốc độ, bảo mật, khả năng chịu tải…).

- Kiểm thử được thực hiện trên hệ thống đã được tích hợp đầy đủ và dựa trên đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của hệ thống.

Dừng kiểm thử khi:

- Tất cả các test case theo kế hoạch đã được chạy.

- Thời gian kiểm thử kết thúc theo lịch.

- Tất cả các lỗi đã được sửa chữa đúng.

- Căn cứ vào mức độ rủi ro của các chức năng đang được kiểm thử.

## Ước tính

### Kích thước dự án

- Số dòng code dự kiến

| Module | Use Case Point |
| --- | --- |
| Giao diện Web (Web UI) | 1900 |
| Xử lý dữ liệu Web | 150 |
| Backend Web | 890 |
| Tổng cộng | 2940 |

Bảng 16: Số dòng code dự kiến

### Công sức thực hiện

| Hoạt động /Quá trình | Tổng Effort Dự Kiến (ngày) | % Tổng Effort Dự Kiến | <Giai đoạn 1/ Sprint 1> |  | <Giai đoạn 2/ Sprint 2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | No. | % | No. | % |
| Yêu cầu chức năng | 8 | 6.7% | 5 | 62.5% | 3 | 37.5% |
| Thiết kế | 12 | 10% | 7 | 58% | 5 | 42% |
| Lập trình | 40 | 33% | 18 | 45% | 22 | 55% |
| KiỂM thử đơn vị | 8 | 6.7% | 3 | 37.5% | 5 | 62.5% |
| Kiểm thử | 12 | 10% | 5 | 42% | 7 | 58% |
| Triển khai | 6 | 5% | 2 | 33% | 4 | 67% |
| Hỗ trợ kiểm thử chấp nhận | 6 | 5% | 2 | 33% | 4 | 67% |
| Lập kế hoạch dự án | 4 | 3.3% | 2 | 50% | 2 | 50% |
| Giám sát dự án | 4 | 3.3% | 2 | 50% | 2 | 50% |
| Đảm bảo chất lượng | 6 | 5% | 2 | 33% | 4 | 67% |
| Đào tạo | 4 | 3.3% | 1 | 25% | 3 | 75% |
| Total | 120 | 100% | 49 | 41% | 71 | 59% |

Bảng 17: Công sức thực hiện

### Schedule

#### Project Milestone & Deliverables

The Personality Prediction Application Project starts on March 15, 2023 and ends on May 31, 2023.

| STT | Task | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Deliverables |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi đầu | 01/11/2025 | 01/11/2025 | Đề xuất dự án, Yêu cầu chức năng sơ bộ |
| 2.1 | Sprint 1 | 01/11/2025 | 14/11/2025 | Đăng nhập/Đăng xuất (Admin, User, Staff CGV)- Trang chủ người dùng và Admin- Quản lý phim, rạp chiếu, lịch chiếu cơ bản |
| 2.2 | Sprint 2 | 15/11/2025 | 30/11/2025 | Tìm kiếm phim, Xem chi tiết phim, Giá vé- Đặt vé online, Thanh toán- Thống kê lượt đặt vé, thông báo khách hàng, báo cáo doanh thu- Hoàn thiện code, chuẩn hóa, kiểm thử cuối |
| 3 | Phát hành cuối | 30/11/2025 | 30/11/2025 | Phát hành phiên bản hoàn chỉnh, Biên bản họp, Đánh giá cuối dự án |

Bảng 18: Project Milestone & Deliverables

#### Detailed Schedule

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian (ngày) | Bắt đầu | Kết thúc | Effort (giờ) | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Sprint 1 | 14 | 11/01/2025 | 24/01/2025 | 441 |  |
| 2.1.1 | Meeting Sprint 1 | 2 | 11/01/2025 | 12/01/2025 | 18 | Tất cả thành viên |
| 2.1.2 | Tạo Sprint Backlog | 2 | 11/01/2025 | 12/01/2025 | 8 | Phương |
| 2.1.3 | Tạo tài liệu kế hoạch Test Sprint 1 | 2 | 11/01/2025 | 12/01/2025 | 10 | Phương, Linh |
| 2.1.4 | Thiết kế giao diện | 8 | 11/01/2025 | 18/01/2025 | 62 |  |
| Phân quyền | 3 | 11/01/2025 | 13/01/2025 | 14 | Linh, Huy |  |
| Tìm kiếm phim | 3 | 11/01/2025 | 13/01/2025 | 10 | Linh |  |
| Xem thông tin phim | 3 | 11/01/2025 | 13/01/2025 | 8 | Linh |  |
| Xem khuyến mãi | 3 | 11/01/2025 | 13/01/2025 | 8 | Linh |  |
| Đặt vé | 3 | 11/01/2025 | 13/01/2025 | 12 | Huy |  |
| Review giao diện | 3 | 11/01/2025 | 13/01/2025 | 10 | Phương, Thuần |  |
| 2.1.5 | Design Test Case | 6 | 14/01/2025 | 19/01/2025 | 68 |  |
| Phân quyền | 2 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 12 | Linh, Huy |  |
| Tìm kiếm phim | 2 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 8 | Linh |  |
| Xem thông tin phim | 2 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 8 | Linh |  |
| Xem khuyến mãi | 2 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 8 | Linh |  |
| Đặt vé | 2 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 10 | Huy |  |
| Review tất cả các Test Case | 2 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | 12 | Tất cả thành viên |  |
| 2.1.6 | Coding | 10 | 16/01/2025 | 25/01/2025 | 70 |  |
| Phân quyền | 2 | 16/01/2025 | 17/01/2025 | 15 | Linh, Huy |  |
| Tìm kiếm phim | 2 | 16/01/2025 | 17/01/2025 | 12 | Linh |  |
| Xem thông tin phim | 2 | 16/01/2025 | 17/01/2025 | 10 | Linh |  |
| Xem khuyến mãi | 2 | 16/01/2025 | 17/01/2025 | 10 | Linh |  |
| Đặt vé | 2 | 16/01/2025 | 17/01/2025 | 13 | Huy |  |
| Review code | 2 | 16/01/2025 | 17/01/2025 | 14 | Tất cả thành viên |  |
| 2.1.7 | Testing | 4 | 18/01/2025 | 21/01/2025 | 54 |  |
| Phân quyền | 1 | 18/01/2025 | 18/01/2025 | 12 | Phương |  |
| Tìm kiếm phim | 1 | 18/01/2025 | 18/01/2025 | 14 | Thuần |  |
| Xem thông tin phim | 1 | 18/01/2025 | 18/01/2025 | 14 | Thuần |  |
| Xem khuyến mãi | 1 | 18/01/2025 | 18/01/2025 | 14 | Phương |  |
| Đặt vé | 1 | 18/01/2025 | 18/01/2025 | 14 | Thuần |  |
| 2.1.8 | Fixing Bugs | 5 | 22/01/2025 | 26/01/2025 | 56 |  |
| Phân quyền | 1 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 12 | Linh, Huy |  |
| Tìm kiếm phim | 1 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 11 | Linh |  |
| Xem thông tin phim | 1 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 11 | Linh |  |
| Xem khuyến mãi | 1 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 11 | Linh |  |
| Đặt vé | 1 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 12 | Huy |  |
| Review giao diện | 1 | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 10 | Tất cả thành viên |  |
| 2.1.9 | Re-testing | 4 | 27/01/2025 | 30/01/2025 | 43 |  |
| Phân quyền | 1 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 10 | Phương, Thuần |  |
| Tìm kiếm phim | 1 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 11 | Phương, Thuần |  |
| Xem thông tin phim | 1 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 11 | Phương, Thuần |  |
| Xem khuyến mãi | 1 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 12 | Phương, Thuần |  |
| Đặt vé | 1 | 27/01/2025 | 27/01/2025 | 10 | Phương, Thuần |  |
| 2.1.10 | Release Sprint 1 | 2 | 31/01/2025 | 01/02/2025 | 22 | Tất cả thành viên |

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian (ngày) | Bắt đầu | Kết thúc | Effort (giờ) | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Sprint 2 | 16 | 15/11/2025 | 30/11/2025 | 430 |  |
| 2.2.1 | Meeting Sprint 2 | 2 | 15/11/2025 | 16/11/2025 | 24 | Tất cả thành viên |
| 2.2.2 | Tạo Sprint Backlog | 2 | 15/11/2025 | 16/11/2025 | 8 | Linh |
| 2.2.3 | Tạo tài liệu Test Sprint 2 | 2 | 15/11/2025 | 16/11/2025 | 8 | Phương, Linh |
| 2.2.4 | Thiết kế giao diện | 10 | 17/11/2025 | 26/11/2025 | 56 |  |
| Giao diện thanh toán, liên kết ngân hàng | 2 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 10 | Phương, P. Thuần |  |
| Form quản lý tài khoản cá nhân | 2 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 10 | Phương |  |
| Giao diện quản trị | 2 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 6 | Phương, Huy, P. Thuần |  |
| Giao diện thống kê doanh thu | 2 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 10 | Phương |  |
| Form quản lý khuyến mãi | 2 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 10 | Linh, Huy |  |
| Review giao diện | 2 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 10 | Tất cả thành viên |  |
| 2.2.5 | Design Test Case | 8 | 19/11/2025 | 26/11/2025 | 58 |  |
| Test thanh toán & liên kết ngân hàng | 2 | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 10 | Linh, Huy |  |
| Test quản lý tài khoản cá nhân | 2 | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 6 | Huy |  |
| Test CRUD quản trị | 2 | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 8 | P. Thuần |  |
| Test thống kê doanh thu | 2 | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 10 | Huy, P. Thuần |  |
| Test CRUD khuyến mãi | 2 | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 10 | Linh, Huy, P. Thuần |  |
| Review tất cả test case | 2 | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 10 | Tất cả thành viên |  |
| 2.2.6 | Coding | 10 | 21/11/2025 | 30/11/2025 | 69 |  |
| Logic thanh toán & liên kết ngân hàng | 2 | 21/11/2025 | 22/11/2025 | 12 | Huy, P. Thuần |  |
| Logic chỉnh sửa, bảo mật tài khoản | 2 | 21/11/2025 | 22/11/2025 | 12 | Phương |  |
| Logic CRUD quản trị | 2 | 21/11/2025 | 22/11/2025 | 10 | Phương, Huy, P. Thuần |  |
| Logic thống kê doanh thu | 2 | 23/11/2025 | 24/11/2025 | 12 | Phương |  |
| Logic CRUD khuyến mãi | 2 | 23/11/2025 | 24/11/2025 | 13 | Linh, Huy |  |
| Review code | 2 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 13 | Tất cả thành viên |  |
| 2.2.7 | Testing | 8 | 25/11/2025 | 30/11/2025 | 70 |  |
| Test thanh toán & liên kết ngân hàng | 2 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 16 | Linh, Phương |  |
| Test quản lý tài khoản cá nhân | 2 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 14 | P. Thuần |  |
| Test CRUD quản trị | 2 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 14 | Linh |  |
| Test thống kê doanh thu | 2 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 14 | P. Thuần |  |
| Test CRUD khuyến mãi | 2 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 14 | Phương |  |
| 2.2.8 | Fixing Bugs | 8 | 29/11/2025 | 06/12/2025 | 54 |  |
| Thanh toán & liên kết ngân hàng | 2 | 29/11/2025 | 30/11/2025 | 11 | Huy, P. Thuần |  |
| Quản lý tài khoản cá nhân | 2 | 29/11/2025 | 30/11/2025 | 11 | Phương |  |
| CRUD quản trị | 2 | 29/11/2025 | 30/11/2025 | 11 | Phương, Huy, P. Thuần |  |
| Thống kê doanh thu | 2 | 01/12/2025 | 02/12/2025 | 11 | Phương |  |
| CRUD khuyến mãi | 2 | 01/12/2025 | 02/12/2025 | 10 | Linh, Huy |  |
| Review giao diện | 2 | 01/12/2025 | 02/12/2025 | 10 | Tất cả thành viên |  |
| 2.2.9 | Re-testing | 6 | 03/12/2025 | 08/12/2025 | 54 |  |
| Thanh toán & liên kết ngân hàng | 1 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 10 | Linh, Phương |  |
| Quản lý tài khoản cá nhân | 1 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 11 | P. Thuần |  |
| CRUD quản trị | 1 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 11 | Linh |  |
| Thống kê doanh thu | 1 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 12 | P. Thuần |  |
| CRUD khuyến mãi | 1 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 10 | Phương |  |
| 2.2.10 | Release Sprint 2 | 2 | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 18 | Tất cả thành viên |

Bảng 19: Detailed Schedule

### Nhân sự

| Họ và tên | Vai trò | Mức lương (USD/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Thị Hoài Linh | Product Owner | 2 |
| Ngô Trần Khánh Phương | Scrum Master | 2 |
| Trịnh Duy Huy | Thành viên nhóm | 2 |
| Nguyễn Phúc Thuần | Thành viên nhóm | 2 |

Bảng 20: Nhân sự

### Hạ tầng

| Hạng mục/ Sản phẩm | Mục đích | Thời gian dự kiến sẵn sàng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Môi trường phát triển |  |  |  |
| Windows 10 trở lên | Hệ điều hành | Giai đoạn Khởi tạo |  |
| SQL Server | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | Giai đoạn Xây dựng |  |
| JavaScript, Java, HTML, CSS | Ngôn ngữ phát triển Web và Backend | Giai đoạn Xây dựng |  |
| Công cụ khác |  |  |  |
| GitHub, GGDrive | Quản lý phiên bản mã nguồn | Giai đoạn Định nghĩa |  |
| Trello | Công cụ quản lý dự án | Giai đoạn Khởi tạo |  |
| Trello | Theo dõi tiến độ nhiệm vụ | Giai đoạn Khởi tạo |  |
| Zoom, Google Meet | Họp, giao tiếp | Giai đoạn Xây dựng |  |

Bảng 21: Hạ tầng

| Lĩnh vực đào tạo | Người tham gia | Thời gian | Tiêu chí miễn giảm |
| --- | --- | --- | --- |
| Kỹ thuật | Tất cả thành viên | 7 ngày | Bắt buộc |
| HTML, CSS, JavaScript | Tất cả thành viên | 7 ngày | Bắt buộc |
| Quy trình | Tất cả thành viên | 3 giờ | Nếu đã được đào tạo trước |
| Hệ thống quản lý chất lượng | Tất cả thành viên | 3 giờ | Nếu đã được đào tạo trước |
| Đánh giá nhóm (Group review) | Tất cả thành viên | 7 giờ | Bắt buộc |
| Phòng ngừa lỗi (Defect prevention) | Tất cả thành viên | 4 giờ | Bắt buộc |
| Công cụ SPC | Tất cả thành viên | 1 giờ | Bắt buộc |
| Phương pháp RUP | Tất cả thành viên | 1 giờ | Bắt buộc |

### Kế hoạch đào tạo

| Lĩnh vực đào tạo | Người tham gia | Thời gian | Tiêu chí miễn giảm |
| --- | --- | --- | --- |
| Kĩ thuật |  |  |  |
| NoScript | Tất cả thành viên | 7 ngày | Bắt buộc |
| HTML, CSS, JavaScript | Tất cả thành viên | 7 ngày | Bắt buộc |
| Quy trình |  |  |  |
| Chất lượng hệ thống | Tất cả thành viên | 3 giờ | Nếu đã được đào tạo trước |
| Hệ thống quản lý chất lượng | Tất cả thành viên | 3 giờ | Nếu đã được đào tạo trước |
| Đánh giá nhóm (Group review) | Tất cả thành viên | 7 giờ | Bắt buộc |
| Phòng ngừa lỗi (Defect prevention) | Tất cả thành viên | 4 giờ | Bắt buộc |
| Công cụ SPC | Tất cả thành viên | 1 giờ | Bắt buộc |
| Phương pháp RUP | Tất cả thành viên | 1 giờ | Bắt buộc |

Bảng 22: Kế hoạch đào tạo

### Tài chính

| Khoản mục | Ngân sách tổng | % Budget | Budget in Period |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W1 - Mar | W2 - Mar | W3 - Mar | W4 - Mar | Ghi chú |
| Mua sắm (COTS) | 150 | 15.6 | 0 | 0 | 25 | 25 | 100 |
| Team building | 200 | 20.8 | 30 | 30 | 30 | 50 |  |
| Công cụ | 100 | 10.4 | 80 | 0 | 0 | 20 |  |
| Chi phí đi lại | 130 | 13.5 | 40 | 40 | 40 | 10 |  |
| Đào tạo | 80 | 8.3 | 30 | 50 | 0 | 0 |  |
| Hoạt động đánh giá | 250 | 26.0 | 70 | 70 | 70 | 40 |  |
| Khác | 50 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |
| Tổng | 960 | 100 | 250 | 190 | 165 | 195 |  |

Bảng 23: Tài chính

## PROJECT ORGANIZATION

Organization Structure

| Vai trò | Trách nhiệm | Thành viên |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | - Xác định và mô tả các mục trong Product Backlog để cả nhóm phát triển hiểu rõ vấn đề và giải pháp. - Quyết định thứ tự ưu tiên các mục Product Backlog nhằm tối ưu kết quả với nguồn lực thấp nhất. - Đánh giá việc hoàn thành các mục Product Backlog. - Đảm bảo tính minh bạch về các công việc sắp tới của nhóm phát triển. | Nguyễn Thị Hoài Linh |
| Scrum Master | - Xử lý các trở ngại trong quá trình phát triển. - Tạo môi trường làm việc hiệu quả cho cả nhóm. - Giải quyết các vấn đề về tương tác nội bộ nhóm. - Đảm bảo mối quan hệ tốt giữa nhóm phát triển và Product Owner cũng như các bên liên quan khác. - Bảo vệ nhóm khỏi các gián đoạn và tác động bên ngoài. | Ngô Trần Khánh Phương |
| Nhóm phát triển (Development Team) | - Nhóm tự tổ chức; không ai (kể cả Scrum Master) chỉ đạo cách chuyển Product Backlog thành các tính năng có thể phát hành. - Nhóm phát triển đa chức năng, bao gồm các thành viên có kỹ năng khác nhau, phối hợp tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. - Thành viên không có chức danh riêng, chỉ được xác định là thành viên của nhóm phát triển.- Scrum không công nhận các nhóm con trong nhóm phát triển, nhưng nhóm có thể gồm các lĩnh vực như kiểm thử, phân tích nghiệp vụ, vận hành, hay kiến trúc. - Nhóm phát triển chịu trách nhiệm toàn diện về dự án, không phải trách nhiệm cá nhân từng thành viên. | Tất cả thành viên (Nguyễn Thị Hoài Linh, Ngô Trần Khánh Phương, Trịnh Duy Huy, Nguyễn Phúc Thuần) |

Bảng 24:Organization Structure

## CÁC KHÍA CẠNH BẢO MẬT

Để đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu trong dự án hệ thống đặt vé xem phim online, cần xem xét các khía cạnh sau:

- Quản lý truy cập và phân quyền

  - Thực hiện cơ chế phân quyền cho từng vai trò:

    - Product Owner: xem và quản lý toàn bộ Product Backlog.

    - Scrum Master: quản lý tiến độ và bảo vệ nhóm, không can thiệp vào dữ liệu nhạy cảm.

    - Nhóm phát triển: truy cập các môi trường phát triển và dữ liệu cần thiết để lập trình, kiểm thử, nhưng không được truy cập dữ liệu thanh toán trực tiếp của khách hàng.

  - Sử dụng tài khoản riêng biệt và mật khẩu mạnh, tránh chia sẻ tài khoản giữa các vai trò.

- Bảo mật dữ liệu khách hàng

  - Mọi dữ liệu cá nhân và thanh toán phải được mã hóa khi lưu trữ và truyền tải (SSL/TLS cho giao tiếp web, mã hóa cơ sở dữ liệu).

  - Không lưu trữ thông tin thẻ ngân hàng trực tiếp trên hệ thống; sử dụng cổng thanh toán trung gian an toàn (QR, ví điện tử).

- Bảo mật môi trường phát triển và kiểm thử

  - Kiểm soát truy cập vào môi trường Dev/Testing/Production.

  - Sử dụng version control (GitHub) để theo dõi thay đổi code và phục hồi khi cần.

  - Cập nhật các bản vá bảo mật cho hệ điều hành, cơ sở dữ liệu và các framework lập trình (JavaScript, Java, HTML, CSS).

- Kiểm thử bảo mật (Security Testing)

  - Thực hiện các kiểm thử xâm nhập (penetration test), kiểm thử truy cập trái phép và lỗ hổng bảo mật trước khi release.

  - Đảm bảo các API, endpoints không bị lộ thông tin nhạy cảm.

- Quản lý rủi ro và tuân thủ

  - Đánh giá rủi ro bảo mật định kỳ, lập kế hoạch phòng ngừa.

  - Tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân (như GDPR hoặc các luật địa phương về bảo mật thông tin).

- Đào tạo và nâng cao nhận thức bảo mật

  - Đào tạo tất cả thành viên về các nguyên tắc bảo mật cơ bản: mật khẩu mạnh, phishing, quản lý dữ liệu nhạy cảm.

  - Thiết lập quy trình báo cáo và xử lý sự cố bảo mật.